INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Obecná PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 18

Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014+

VYDÁNÍ 1.11

PLATNOST OD 15. 5. 2018

# Změny v projektu

Změny v projektech jsou řešeny změnovým řízením v MS2014+ zpracováním Žádosti o změnu (dále jen „ŽoZ“). Změnové řízení může být zahájeno:

- před schválením právního aktu, kdy dochází ke změnám na žádosti o podporu,

- po schválení právního aktu, kdy změna v projektu může vyvolat změnu právního aktu,

- v době udržitelnosti projektu.

Změny jsou do dat žádosti/projektu promítnuty až po schválení Žádosti o změnu ze strany ŘO/ZS.

Výčet možných změn je uveden v kapitole 16. Změny v projektu v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. V kapitole 16 je dále uvedeno, jaké změny jsou podstatné nebo podstatné s dopadem na právní akt.

UPOZORNĚNÍ Změny týkající se veřejných zakázek se od 22. 8. 2017 vykazují přes modul Veřejné zakázky v MS 2014+, nikoliv formou standardní žádosti o změnu.

Seznam změn, které v MS2014+ zaznamenejte na záložku Dokumenty a Zdůvodnění žádosti o změnu doplňte do pole „Zdůvodnění žádosti“.

- uplatněné pokuty a penále,

- zřízení věcných břemen, reálných břemen a služebností, která vznikají ze zákona a nemají vliv na plnění cílů projektu,

- krátkodobý pronájem nebo výpůjčka majetku pořízeného z poskytnutých finančních prostředků při jednorázových akcích typu: výstavy, koncerty, školení, konference, obřady a ceremonie, společenské události, veřejné slavnosti,

- majetek získaný byť i částečně z dotace nesmí příjemce bez předchozího souhlasu ŘO IROP – prodat, převést jinému subjektu, zřídit zástavní právo nebo zatížit majetek získaný byť i částečně z dotace jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), vypůjčit, pronajmout (nejedná se o krátkodobý pronájem),

- příjemce musí požádat o souhlas s převodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratných finančních výpomocí poskytovatele pokud se bude příjemce hodlat zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo (viz § 14a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech),

- projekt začne generovat jiné peněžní příjmy, přesto, že je původně negeneroval, na záložku Dokumenty se nahraje příloha P29 – výpočet čistých jiných peněžních příjmů,

- žádost o zaktualizovaný typ Podmínek,

- změna vlastnické struktury podle odst. 3 písm. e), § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Ostatní změny se zaznamenají na relevantních záložkách v MS2014+.

Integrované projekty

K podstatným změnám integrovaných projektů se vyjadřuje nositel IN, resp. ZS ITI, který posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou integrovanou strategií, resp. strategií CLLD, a nemá vliv na hodnocení kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí, věcného hodnocení a závěrečného ověření způsobilosti projektu.

Příjemce na záložku „Dokumenty“ vloží naskenovaný dokument s vyjádřením nositele IN.

# Postup založení žádosti o změnu

- Otevřete si projekt z „Moje projekty“ a stiskněte „Žádost o změnu“.

- Klikněte na „Vytvořit žádost o změnu“

- Vytvořený záznam žádosti o změnu ve stavu „Rozpracována“ rozklikněte

- V žádosti o změnu přejděte na záložku „Žádost o změnu“, kde vyplňte pole „Odůvodnění ŽoZ“

Odůvodnění ŽoZ

Vyplňte podrobný popis čeho se změna/změny týkají. Např. u změny rozpočtu podrobně popsat, které položky se mění a kam se finanční částky přesouvají, na základě čeho se mění atd.

V případě, že se odůvodnění do textového pole nevejde, nahrajte odůvodnění na záložku Dokumenty pro ŽoZ. Do odůvodnění poté uveďte, že je odůvodnění v dokumentech pro ŽoZ.

Datum účinnosti změny - NEVYPLŇUJTE

Typ závažnosti změny

Vyplní se automaticky podle obrazovek zvolených přes tlačítko „Výběr obrazovek pro vykázání změn“.

- Výběr obrazovek žádosti o změnu

Obrazovky týkající se dané žádosti o změnu si vyberete po stisku tlačítka „Výběr obrazovek pro vykázání změn“, které se nachází na záložce „Žádost o změnu“.

V IS KP14+ Vám zpřístupní jen ty obrazovky, které si pro žádost o změnu vyberete. Stiskněte tlačítko „Spustit“.

POZOR!!! V případě, že některé z předchozích žádostí o změnu nejsou vypořádány/schváleny, nezobrazují se vybrané záložky v aktuální založené žádosti o změnu.

- Provázané obrazovky žádosti o změnu

Je nutné zpřístupnit „nadřízenou“ a „podřízenou“ obrazovku a vždy nejprve provést změnu (alespoň formální) na „nadřízené“ záložce, teprve poté se zpřístupní „podřízená“ záložka - tlačítko „Vykázat změnu“ nebo „Nový záznam“. Je nutné vybrat vždy minimálně jednu obrazovku.

Přehled nejčastějších změn a obrazovek nutných pro vykázání dané změny:

| Typ změny | Výběr obrazovek k editaci |
| --- | --- |
| Změna finančních dat/změna počtu etap | Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán |
| Navázání etapy na finanční plán | Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán |
| Změna harmonogramu realizace projektu | Projekt, Etapy, Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Indikátory |
| Změna/doplnění účtu žadatele (příjemce)/zřizovatele | Subjekty projektu, Účty subjektu, Adresy subjektu |
| Změna statutárního orgánu | Subjekty projektu, Osoby subjektu, Adresy subjektu, Dokumenty |
| Doplnění veřejné podpory | Subjekty projektu, Veřejná podpora |
| Doložení příloh (stavební povolení, apod.) | Dokumenty (NE !!! Dokumenty k ŽoZ) |

- V průběhu editace žádosti o změnu je možné výběr změnit. Zvolte záložku „Obrazovky žádosti o změnu“ a zobrazí se vám seznam vybraných obrazovek. V seznamu obrazovek vybraných do aktuální žádosti o změnu označte obrazovku, kterou chcete z výběru odstranit a smažte ji tlačítkem „Smazat záznam“. Je nutné nejprve smazat všechny podřízené záložky a až poté nadřízené.

# Příklad č. 1 Vložení nového dokumentu/úprava stávajícího dokumentu

- Pro úpravu/vložení dokumentu je nutné vybrat obrazovku Dokumenty

- Nový Dokument se na projekt vloží pomocí tlačítka Nový záznam (neklikejte na tlačítko „Vykázat změnu“)

- Pro úpravu stávajícího dokumentu je nutné označit daný dokument a kliknout na tlačítko vykázat změnu:

Upozornění: Přílohy k žádostem o změnu dokládejte na záložku „Dokumenty“, kterou si musíte vybrat přes tlačítko „Výběr obrazovek pro vykázání změn“ (nikoli na záložku „Dokumenty pro ŽoZ“). Záložka Dokumenty pro ŽoZ slouží k nahrání odůvodnění ŽoZ v případě, že se žadateli/příjemci odůvodnění nevejde do textového pole odůvodnění ŽoZ. Dokumenty nahrané na záložku Dokumenty pro ŽoZ se po schválení ŽoZ nenahrají na Žádost o podporu.

# Příklad č. 2 Změna finančního plánu a Etap

- Pro úpravu FP a etap je nutné vybrat obrazovky: Rozpočet roční pro ŽoZ, Přehled zdrojů financování, Finanční plán a Etapy projektu:

- Na záložce rozpočet označte příslušný rozpočet roční, klikněte na tlačítko Vykázat změnu

- Pro úpravu rozpočtu je nutné stisknout tlačítko Editovat vše

- Položky rozpočtu se zpřístupní k editaci:

- Pro zpřístupnění záložky Finanční plán je nutné na záložce přehled zdrojů financování stisknout tlačítko Rozpad financí

- Nyní se zaktivní záložka finanční plán, kde lze jednotlivé finanční plány editovat (žadatel/příjemce nesmí zapomenout na editované záznamy finančního plánu opět navázat etapy – viz bod č. 7)

Upozornění: V případě, že v průběhu vytváření a administrace žádosti o změnu dojde ke změně stavu žádosti o platbu, je nutné, aby žadatel/příjemce použil tlačítko aktualizovat finanční plán

- Aby bylo možné na záložce Finanční plán přiřazovat k jednotlivým finančním plánům Etapy projektu (aby byl aktivní číselník Etapa), je nutné na záložce Etapy projektu přesunout všechny Etapy z tabulky Etapy na projektu do tabulky Etapy, u kterých je vykazována změna pomocí tlačítka Vykázat změnu

Upozornění: V případě že chce žadatel/příjemce slučovat etapy: např. žadatel/příjemce chce snížit počet etap ze 3 na 2 etapy, etapu č. 1 upraví, etapu č. 2 smaže a etapu č. 3 upraví a stejně bude postupovat u finančního plánu (FP č. 1 upraví, FP č. 2 smaže a FP č. 3 upraví) - po schválení této změny se přečísluje etapa č. 3 na č. 2, ale finanční plán zůstane navázaný na (po schválení ŽoZ) neexistující etapu č. 3. ŘEŠENÍ: Pokud dojde ke změně počtu etap, je nutné odebírat nebo přidávat poslední položky etap i finančního plánu, aby na sebe záznamy navazovaly. Pokud to není možné a bude se odebírat etapa mezi první a poslední etapou, je nutné provést změnu nejprve na etapách projektu a po schválení ŽoZ podat druhou novou ŽoZ a provést úpravu na Finančním plánu, včetně správného navázání na pořadí etap.

Pro odstranění Etapy se použije číselník: Akce prováděná se záznamem a jak ji chceme promítnout zpět do projektu, zde musí žadatel/příjemce vybrat Záznam smazán (nikoliv tlačítkem Smazat záznam – toto tlačítko slouží k odstranění Etapy z ŽoZ nikoliv z projektu):

Řešení problému se špatným pořadím etap: - Jestliže žadatel/příjemce vykáže u všech etap změnu pomocí tlačítka Vykázat změnu a poté si úpravu etapy rozmyslí a tlačítkem Smazat záznam odebere tuto etapu z editace, etapy budou špatně číslované (viz spodní PrtScr – odebrání etapy č. 3) - Číslování etap nelze opravit pouze vrácením etapy č. 3 k editaci, protože pořadí etap bude stále špatné (vzniknou dvě 3 etapy): - Je nutné, aby žadatel/příjemce odebral z editace i všechny následující etapy za původně odebranou etapou, které mají špatné číslování (pomocí tlačítka Smazat záznam). - Poté je nutné obě chybně očíslované etapy opět editovat pomocí tlačítka Vykázat změnu: - Po vykázání změny na obou etapách bude pořadí etap opět v pořádku:

Přiklad č. 3 Změna statutárního orgánu

- Pro úpravu statutárního orgánu je nutné vybrat záložky Subjekty projektu a Osoby subjektu

- Na záložce Subjekty projektu zvolte Subjekt žadatel/příjemce a stiskněte tlačítko vykázat změnu)

- Subjekt se zobrazí v části Subjekty, kterých je vykazována změna, subjekt znovu validujete

- Na záložce Osoby subjektu vyberete příslušný subjekt a neplatného statutárního orgánu, odstraníte pomocí volby v číselníku: Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu, zde zvolíte Záznam smazán:

- Nový statutární orgán přidáte pomocí tlačítka Nový záznam a po vyplnění příslušných údajů zaškrtneme checkbox Statutární orgán.

# Příklad č. 4 Změna indikátorů

- Nový indikátor přidáte pomocí tlačítka Nový záznam a v číselníku: Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu vyberete Záznam vytvořen:

2. Změnu stávajícího indikátoru provedete označením daného indikátoru, poté pomocí tlačítka Vykázat změnu a v číselníku: Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu vyberete Záznam upraven:

3. Smazání stávajícího indikátoru provedete označením daného indikátoru, poté pomocí tlačítka Vykázat změnu a v číselníku: Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu vyberete Záznam smazán:

## Kontrola žádosti o změnu

Po vyplnění datové oblasti se provede kontrola žádosti o změnu stisknutím tlačítka „Kontrola“.

V případě, že alespoň jedna z kontrol skončila chybou, systém zobrazí seznam chybových/informačních hlášek zjištěných kontrolami; s aktivním odkazem na záložku, které se kontrola týká. V případě, že kontrola proběhla úspěšně, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“. Následně můžete žádost o změnu finalizovat.

## Finalizace žádosti o změnu

Stisknutím tlačítka „Finalizace“ se finalizuje (zamkne) žádost o změnu k editaci.

## Smazání žádosti o změnu

Smazat žádost o změnu můžete stisknutím tlačítka „Smazat“. Žádost o změnu můžete smazat v případě, že žádost o změnu není vyžádána ze strany ŘO IROP/CRR nebo do doby podání na ŘO IROP/CRR.

## Stáhnutí žádosti o změnu

Žádost o změnu je možno po podání na ŘO IROP/CRR ze strany uživatele s rolí „Signatář“ nebo „Zmocněnec“ odvolat pomocí tlačítka „Stáhnout ŽoZ“.

## Storno finalizace žádosti o změnu

V případě, že potřebujete žádost o změnu ještě upravit před podepsáním a odesláním na ŘO IROP/CRR stiskněte tlačítko „Storno finalizace“. Storno finalizace žádosti o změnu může provést pouze uživatel s rolí „Signatář“ nebo „Zmocněnec“ (nikoliv například uživatel pouze s rolí „Editor“, který žádost o změnu finalizoval).

## Podepsání a podání žádosti o změnu

Po finalizaci je třeba, aby signatáři úlohy (žádosti o změnu) podepsali příslušný dokument. Podepsání je prováděno pomocí elektronického podpisu na záložce Podpis žádosti o změnu. Platí stejné podmínky jako u podepisování žádosti o podporu.

## Vrácení žádosti o změnu

Žádost o změnu není možné ze strany ŘO IROP/CRR schválit/zamítnout pouze částečně, Žádost o změnu je v tomto případě nutné vrátit žadateli/příjemci k přepracování. V případě, že manažer projektu vrací žádost o změnu žadateli/příjemci k přepracování, bude vyplněn důvod vrácení žádosti o změnu. Opravenou žádost o změnu je nutné opět finalizovat a podepsat signatářem úlohy. Žadatel/příjemce smí přidávat nové záložky do vrácené žádosti o změnu v případě, že přidání nové obrazovky bude požadováno ŘO IROP/CRR. V případě potřeby doplnění o další záložky ze strany žadatele/příjemce, které nebudou ŘO IROP/CRR požadovány, musí žadatel/příjemce vytvořit novou žádost o změnu. O vrácení žádosti o změnu bude žadatel/příjemce informován depeší.

  - Žádosti o změnu, kdy iniciátorem je ŘO IROP/CRR

Změnové řízení je možné ze strany ŘO IROP/CRR iniciovat pouze u projektů po vydání Právního aktu.

Manažer projektu u projektu vytvoří návrh žádosti o změnu. Manažer projektu může na některých obrazovkách vytvořit návrh žádosti o změnu a některé obrazovky může pouze vrátit žadateli/příjemci k editaci. Žadateli/příjemci je automaticky zaslána depeše o předání návrhu žádosti o změnu. Změnu musí provést žadatel/příjemce podle instrukcí uvedených na záložce důvody vrácení. Žadatel/příjemce nesmí přidávat do navržené žádosti o změnu další obrazovky a nesmí odebrat obrazovky, které byly zvoleny manažerem projektu.

V případě, že žadatel/příjemce souhlasí s navrženou změnou od ŘO IROP/CRR, finalizuje a elektronicky podepíše a žádost o změnu se zašle ŘO IROP/CRR ke schválení. V případě vrácení navržené žádosti o změnu musí žadatel/příjemce stisknout tlačítko Vrátit ŘO a uvést důvod vrácení žádosti o změnu do pole Důvody vrácení žádosti o změnu. Vrácené žádosti o změnu, s kterými žadatel/příjemce nesouhlasí, není nutné podepisovat elektronickým podpisem.

# Použité zkratky

CRR			Centrum pro regionální rozvoj České republiky

MS2014+	Informační a monitorovací systém pro programové období 2014–2020

ŘO IROP		Řídicí orgán IROP

ŽoZ			Žádost o změnu

ŽoP			Žádost o platbu

FP 			Finanční plán